План инновационной деятельности МОУ ДЮЦ Волгограда,

в рамках реализации региональной инновационной площадки

«Исследовательская деятельность детей в процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ»

январь 2020 г.– май 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Шаги реализации (мероприятия) | Сроки реализации | Ответственные |
| Активизация работы по реализации практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ, направленных на формирование исследовательских навыков. | | | |
|  | Решение организационных задач:  разработка нормативно-правовой базы инновационного проекта; распределение обязанностей,  отбор оптимальных технологий для реализации программ естественно-научной направленности. | Январь -май 2020 г. | Минина Т.М.  Малашкина Н.В.  Евдокимова Е.С.  Матюшечкина С.И.  Рудякова Е.В.  Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф.  (далее - рабочая группа РИП) |
|  | Ознакомление участников инновационного проекта с задачами и содержанием инновационной деятельности. Проведение научно-методического совета учреждения. | Февраль 2020г. | Рабочая группа РИП |
|  | Проведение мониторинга по удовлетворенности педагогов, детей и их родителей образовательным процессом. | Февраль-март 2020 г. | Рабочая группа РИП |
|  | Внесение изменений в дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности согласно идеям проекта. | Июнь-август 2020 г. | Рабочая группа РИП |
|  | Налаживание партнерских связей с заинтересованными в проекте учреждениями (ВУЗами города, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, общественными организациями). | Весь период реализации проекта | Рабочая группа РИП |
|  | Организация лекций, семинаров, экскурсий с привлечением преподавателей ВУЗов Волгограда. | Весь период реализации проекта | Матюшечкина С.И.  Рудякова Е.В.  Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф. |
|  | Промежуточная аттестация учащихся, анализ эффективности образовательного процесса. | Май 2020 г. | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф. |
| Создание условий для непрерывного образования детей по программам естественнонаучной направленности на базе МОУ ДЮЦ Волгограда. | | | |
|  | Разработка модулей целостной образовательной среды. | Весь период реализации проекта | Рабочая группа РИП |
|  | Привлечение новых педагогов дополнительного образование для реализации программ естественнонаучной направленности. | Август-сентябрь 2020 г. | Минина Т.М.  Малашкина Н.В. |
| Создание исследовательской лаборатории для детей школьного возраста  на базе МОУ ДЮЦ Волгограда. | | | |
|  | Разработка просветительского проекта «Жизнь маленькой реки» (биоразнообразие реки Царица как источник экологического благополучия Волгограда), для участия в конкурсе экологических инициатив «Зеленая волна» РУСАЛа в 2020 году. | Март 2020 г. | Рудякова Е.В.  Нечаев Д.Ю. |
|  | Материально-техническое оснащение исследовательской лаборатории. | Весь период реализации проекта | Минина Т.М. |
|  | Выполнения индивидуальных и групповых исследовательских проектов. | Сентябрь 2020 г. – май 2021г. | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А. |
| Внедрение в программы естественнонаучной направленности практики наставничества в детском коллективе, создание условий для межличностного и образовательного взаимодействия учащихся разных возрастов и уровня знаний | | | |
|  | Взаимопосещение участников проекта во время практических и лабораторных занятий. | Сентябрь 2020 г. – май 2021г. | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф. |
|  | Организация занятий для дошкольников и младших школьников силами обучающихся - наставников. | Сентябрь 2020 г. – май 2021г. | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф. |
|  | Выполнение совместных исследовательских работ. | Весь период реализации проекта | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А.  Скокова Е.Ф. |
| Фиксация методического опыта в виде публикаций, методических рекомендаций, научно-исследовательских работ учащихся. | | | |
|  | Сопровождение Интернет - страницы на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда, посвящённой деятельности инновационного проекта. Публикация на сайте учреждения статей и отчетов о результатах исследовательской работы. | Весь период реализации проекта | Рабочая группа РИП |
|  | Публикации научно-исследовательских работ обучающихся через социальные сети, видеохостинги в форме постов, статей и видеосюжетов. | Весь период реализации проекта | Рабочая группа РИП |
| Реализация программы профессионального роста педагогических работников | | | |
|  | Методический семинар «Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании детей». | Сентябрь 2020 г. | Евдокимова Е.С. |
|  | Методический семинар по подготовке учителей консультантов для написания учебно-исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений Волгограда. | Октябрь 2020 г. | Рудякова Е.В. |
|  | Круглый стол «Наставничество и взаимодействие детей разного возраста в процессе исследовательской деятельности». | Декабрь 2020 г. | Рудякова Е.В. |
| Проведение мероприятий естественнонаучной направленности, способствующих развитию исследовательских компетенций учащихся. | | | |
|  | Открытый городской конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» (организация и проведение секций по биологии, прикладной экологии, химии, физике, астрономии, медицинской биологии). | Февраль – май 2020 г.  Сентябрь 2020г. –февраль 2021 г. | Рудякова Е.В. |
|  | Городская конференция для школьников и учителей «Экспериментальная биология» включающая проведение круглого стола «Научно-исследовательская деятельность учащихся». | Октябрь 2020 г.  Апрель 2021 г. | Евдокимова Е.С.  Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А. |
|  | Волгоградский турнир юных биологов. | Ноябрь 2020 г. | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А. |
|  | Участие в конференциях, круглых столах молодых исследователей Волгоградской области. | Весь период реализации проекта | Нечаев Д.Ю.  Попова Т.А. |